## Work Plan
PROJECT SIMULATION WORKPLAN
Activities | DAY 1 - JULY 14, 2016 | [5 empty] | Comments
| Planned Start Date | Planned End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Percentage | Status
Role Deployment | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 100 | Completed | Team Lead/CI-CD: Angelo Q. De Rivera CI-CD: Patrick Ian A. Limpin Dev/CI-CD: Rhodenel S. Omaña Document Writers: Bianca Denise A. Del Puerto Angela Lynne G. Lapus
Identification and Dissemination of Tasks | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 100 | Completed
Documenting Work Plan | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 100 | Completed
Prepared by:
Angela Lynne G. Lapus | Bianca Denise A. Del Puerto
Document Writer | Document Writer
Reviewed by:
Angelo Q. De Rivera
Team Lead

## Activities Percentage
STAGES | ACTIVITIES | STATUS | PERCENTAGE PER ACTIVITY | OVERALL PERCENTAGE
Requirements Analysis and Planning | Role Deployment | 1 | 33.3333 | 66.6667
| Identification and Dissemination of Tasks | 1 | 33.3333
| Documenting Work Plan | 0 | 0
Environment Setup | Setup ADOP Gen5 Tools |  | 0 | 0
| Jenkins | 0 | 0
| Sonarqube | 0 | 0
| ELK | 0 | 0
| Sensu | 0 | 0
| Nexus | 0 | 0
| Ansible | 0 | 0
| GitLab | 0 | 0
| Selenium | 0 | 0
| Setup Tomcat | 0 | 0
OVERALL PERCENTAGE |  |  |  | 33.3333

## Roles
NAME | EID | ROLE
Angelo Q. De Rivera | angelo.q.de.rivera | Team Lead ¦ CI/CD
Patrick Ian A. Limpin | patrick.ian.a.limpin | CI/CD
Rhodenel S. Omaña | rhodenel.s.omana | Dev ¦ CI/CD
Bianca Denise A. Del Puerto | bianca.a.del.puerto | Document Writer
Angela Lynne G. Lapus | angela.lynne.g.lapus | Document Writer